КЕЙС · РЕДИЗАЙН И СТРАТЕГИЯ РОСТА

МОЙ-ПОРТАЛ.РУ

Как вернуть внимание молодёжи
и стать сервисом, а не газетой

Пакет практических материалов: аудит, аудитория, позиционирование, архитектура, дизайн-система, контент-стратегия, дистрибуция, сервисы, метрики и план внедрения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта „Пионер“», г. Тюмень |
| Проект | Молодёжный информационный портал Тюмени и Тюменской области Moi-portal.ru |
| Статус | Официальное СМИ, свидетельство Эл № ФС77-91432, 12+ |
| Аудитория | Молодёжь 14–35 лет, Тюмень и Тюменская область |
| Амбиция | Федеральный уровень: модель молодёжного СМИ, которую тиражируют |
| Состав пакета | Документ с решениями + рабочий прототип сайта (5 страниц, десктоп и мобайл) |

Как читать этот документ Разделы 1–2 — диагноз. 3–6 — что меняем в продукте и как он выглядит. 7–9 — как растут охваты. 10–13 — как измеряем и в каком порядке внедряем. Все цифры целей — расчётные ориентиры, их нужно подтвердить на первом замере.

01  Резюме для заказчика

Коротко: проблема не в том, что портал мало пишут. Проблема в том, что портал отвечает на вопрос «что случилось», а молодёжь приходит с вопросом «что мне делать». Первое читают один раз, второе — возвращаются.

Медиаполе перенасыщено, и внимание больше не выдаётся по факту статуса «единственное молодёжное СМИ». Конкуренты за внимание 14–35 — это не только другие СМИ, но и телеграм-каналы, паблики вузов, блогеры, стриминговые сервисы и сами соцсети. Выиграть у них новостью невозможно. Можно выиграть задачей, которую человек не может решить без нас: «какие выплаты мне положены», «где найти подработку с гибким графиком», «куда сходить в выходные за 500 рублей».

Семь решений, которые дают результат

Сменить позиционирование: портал — не «источник контента», а навигатор по жизни в Тюмени. Не «мы рассказываем», а «ты решаешь».

Пересобрать архитектуру: 6 разделов по задачам вместо жанров («Деньги», «Работа», «Жильё», «Учёба», «Психология», «Тюмень»…). Раздел — это не рубрика, а место, где задача закрывается.

Встроить 8 сервисов: гранты, калькулятор выплат, работа, жильё, поступление, психолог, форумы, бонусы. Именно они дают возвраты, а не новости.

Перевести дизайн на систему «Ч/Б + сигнал»: строгий чёрно-белый базис, один акцентный цвет, крупная типографика, «наклейки». Дёшево в производстве, узнаваемо, не выглядит как госсайт.

Разделить два уровня: 6 разделов отвечают на «про что», инструмент в каждом — на «что мне делать». Лента и раздел — отдельные страницы, чтобы главная не превращалась в свалку.

Построить дистрибуцию как систему: «водоворот» соцсети → сайт → подписка → возврат, с разными форматами под каждую платформу, а не кросс-постингом одного текста.

Сделать UGC и серийность: «Самиздат», мемы, читательские истории, тесты. Молодёжь не приходит читать про себя — она приходит увидеть себя.

Что это даёт в цифрах (цели на 12 месяцев)

| ×1,8 | ×2 | 3:10 | 20 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| месячная аудитория: 85 000 → 150 000 | возвраты на 7-й день: 12% → 22% | время на сайте: 1:40 → 3:10 | подписчиков дайджеста с нуля |

Методика расчёта и полная таблица метрик — в разделе 10. Ключевая логика: рост охватов в долгую даёт не вирусный пост, а комбинация «полезная страница, которая всегда отвечает на запрос» + «привычка возвращаться за обновлением».

Что нужно от заказчика

Решение по архитектуре. Утвердить 6 разделов и 8 сервисов как целевую структуру — иначе редакция продолжит наполнять старые рубрики.

Приоритет сервисов. Рекомендуем начать с трёх: «Гранты», «Стипендии и выплаты», «Работа». Они дают самый быстрый эффект при минимальной разработке.

Доступ к аналитике. Нужен доступ к текущим данным (Метрика/аналитика CMS) для базового замера — без него цели остаются ориентирами.

Мандат на UGC. Правила модерации и юридическая рамка для читательского контента — без этого «Самиздат» не запустить.

02  Что мы увидели: аудит

Аудит проведён по действующей версии сайта: главная, раздел «О портале», карточка материала, навигация и мобильная версия.

2.1. Сильные стороны, которые нельзя потерять

Реальная редакция и живые люди. У портала есть команда, авторские проекты («Что тебя волнует?», «Вольта»), подкасты и архив с 2017 года. Это актив, которого нет у большинства конкурентов.

Статус официального СМИ. Доверие, доступ к ньюсмейкерам региона, легальность и защита от «серых» информационных атак.

Уникальный контент. Локальные истории, которые федеральные СМИ не делают: места, люди, городские детали.

Готовая инфраструктура проектов. Спецпроекты, тесты, подкасты, live — то, что обычно приходится создавать с нуля.

2.2. Что мешает расти

| Проблема | Как проявляется | Следствие |
| --- | --- | --- |
| Рубрикатор по жанрам, а не по задачам | «Куда сходить», «Люди», «Как жить», «Образовач», «Самиздат» — читателю нужно знать редакционную таксономию, чтобы найти нужное | Новый посетитель не понимает, где его вопрос. Уходит в поиск или в соцсети |
| Первый экран — витрина новостей | Крупный слайдер и лента; нет ответа «что здесь есть для меня» | Читатель без контекста не понимает ценность за 5 секунд |
| Нет сервисов | Всё сводится к «почитать»; нет калькуляторов, подборок, напоминаний | Нет причины возвращаться: новость прочитал — ушёл |
| Нет персонализации | Одна лента для школьника и для молодой семьи | Каждый сегмент видит 70% «не своего» контента |
| Слабая иерархия внутри материала | Много текста без подзаголовков, врезок, выводов | Дочитываемость падает, реакций нет, алгоритмы соцсетей не разгоняют материал |
| Дизайн нейтральный | Строгая сетка без акцентов и характера; визуально не отличим от десятка госсайтов | Нет запоминаемости и «своего» языка; молодёжь не ассоциирует себя с брендом |
| Мобильная версия вторична | Десктопный макет, сжатый до телефона; мелкие тапы, длинные меню | На мобильных (а это 75–85% молодёжной аудитории) — высокий отказ |
| Нет механик удержания | Нет подписки с ценностью, нет закладок, нет «вернуться к этому» | Разовые визиты вместо регулярного чтения |
| Нет UGC | Читатель только потребитель | Нет бесплатного контента и «своих» людей, которые приводят друзей |

2.3. Что забирает внимание аудитории

Важно честно назвать конкурентов: это не только другие СМИ.

| Конкурент | Что забирает | Что делать порталу |
| --- | --- | --- |
| Телеграм-каналы и чаты | Скорость и «свои» голоса | Не соревноваться в скорости. Давать разбор и сервис, которых в канале нет |
| Паблики вузов и колледжей | Принадлежность и расписание | Партнёрство: быть площадкой, где вуз публикует лучшее, а не конкурентом |
| Блогеры и локальные медиа | Личный тон и юмор | Брать героев на портал, давать им формат и охват, а не копировать тон |
| Федеральные медиа | Масштаб и «всё в одном» | Локальность: у федералов нет тюменских деталей и людей |
| Развлечения (видео, игры, стриминг) | Свободное время | Не бороться за час — бороться за 3 минуты пользы |

2.4. SWOT

| S — сильные | W — слабые |
| --- | --- |
| Официальный статус СМИ Живая команда и архив Свои спецпроекты и подкасты Узнаваемость в регионе Поддержка учредителя | Жанровый рубрикатор Нет сервисов и персонализации Нейтральный дизайн Слабая мобильная версия Нет механик удержания и UGC |

| O — возможности | T — угрозы |
| --- | --- |
| 6 разделов по задачам 8 сервисов как точка входа Партнёрства с вузами и колледжами UGC и «Самиздат» Региональные и федеральные гранты на медиа | Внимание рассредоточено Конкуренция с телеграмом и блогерами Зависимость от одного канала дистрибуции Ограниченный бюджет редакции Риск «госсайта» в восприятии молодёжи |

03  Аудитория: четыре разных человека

Ошибка — считать «молодёжь 14–35» одной группой. У школьника и молодой семьи нет ни одного общего вопроса, кроме «где поесть». Поэтому мы делим аудиторию на четыре сегмента и для каждого описываем задачу, триггер и формат.

| 85 000 | 403 000 | 75–85% | 14–35 |
| --- | --- | --- | --- |
| ядро 14–35 в Тюмени | население области, охват | мобильного трафика | возрастная рамка |

| Сегмент | Что ищет (задача) | Где проводит время | Что цепляет |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник 14–17 | Куда пойти после 9/11 класса; как сдать ЕГЭ; где найти первую подработку; что происходит в городе бесплатно | TikTok, VK, YouTube Shorts, чаты класса | Короткие видео и мемы; «свои» истории ровесников; понятные списки и чек-листы |
| Студент 17–23 | Стипендии и выплаты; подработка рядом с вузом; общежитие и аренда; форумы и гранты; что делать в выходные | Telegram, VK, чаты групп, Дзен | Разборы с цифрами; сервисы-калькуляторы; «успеть до дедлайна»; полезные подборки |
| Молодой специалист 23–30 | Карьера и повышение; аренда и вычеты; как не выгореть; куда поехать в отпуск недорого | Telegram, VK, Дзен, YouTube | Практика: сценарии, шаблоны, инструкции; истории «как у меня получилось» |
| Молодая семья 25–35 | Выплаты и льготы; садик и школы; досуг с ребёнком; жильё | VK, Telegram-чаты района, Одноклассники | Списки и памятки; «где недорого и рядом»; местные адреса и события |

3.1. Jobs-to-be-done: вопросы, с которыми приходят

Формулируем «работу», которую человек хочет сделать. Раздел сайта должен отвечать на вопрос за один экран.

| Вопрос пользователя | Что он на самом деле хочет | Где закрываем |
| --- | --- | --- |
| «Какие выплаты мне положены?» | Не потерять деньги, которые уже положены | Сервис «Стипендии и выплаты», раздел «Деньги» |
| «Где подработать и не умереть от графика?» | Доход, совместимый с учёбой | Сервис «Работа», раздел «Работа» |
| «Куда сходить в выходные, чтобы недорого?» | Впечатление без перерасхода | Афиша с фильтром по цене и подборки «по ситуации» |
| «Что делать, если я не понимаю, кем хочу быть?» | Снять тревогу неопределённости | Раздел «Учёба», сервис «Поступление», тесты |
| «Я выгорел(а), куда идти?» | Быстрая и анонимная помощь | Сервис «Поговорить», проект «Что тебя волнует?» |
| «Где взять деньги на свою идею?» | Запустить проект без кредита | Сервис «Гранты» с напоминаниями о дедлайнах |
| «Что вообще происходит в городе?» | Принадлежность к месту | Главная, «Самиздат», мемы, локальные истории |

3.2. Почему теряют аудиторию: три разрыва

Разрыв статуса. «Официальное СМИ» читается как «официальный язык». Молодёжь не боится официальности — она не слышит в ней себя.

Разрыв привычки. Портал приходит к аудитории тогда, когда сам решил опубликовать материал. Аудитория приходит, когда у неё возник вопрос.

Разрыв носителя. Контент создаётся для сайта и адаптируется под соцсети. Нужно наоборот: сначала формат платформы, потом — расширенная версия на сайте.

Ключевой вывод раздела Молодёжь не нужно «привлекать» — нужно оказаться в моменте, когда у неё что-то болит: деньги, работа, учёба, жильё, отношения, скука выходных. Каждый раздел и каждый сервис — ответ на конкретную боль, а не на редакционный интерес.

04  Позиционирование: портал — это пульт

Формулировка, которую предлагаем закрепить во всех материалах, презентациях и соцсетях: «Мой портал» — не новости о молодёжи. Это инструменты для жизни в Тюмени, когда тебе от 14 до 35.

Почему «пульт». Газета рассказывает, что произошло. Пульт позволяет что-то сделать: включить, переключить, выбрать, узнать, получить. Метафора задаёт и продуктовую логику (сервисы), и визуальную (крупные кнопки-разделы, «сигнальный» цвет), и редакционную (каждый материал заканчивается действием: куда пойти, что подать, что проверить).

4.1. Четыре обещания бренда

| Обещание | Что это значит на практике | Как проверяем |
| --- | --- | --- |
| Понятно | Никакого канцелярита: «получи», «успей», «разберись». Подзаголовки через каждые 2–3 абзаца, вывод в начале | Тест: поймёт ли 15-летний с первого экрана, о чём материал |
| Полезно | К каждому материалу — действие: сервис, ссылка, чек-лист, дата | Доля материалов с блоком действия — не ниже 80% |
| Локально | Только Тюмень и область: адреса, имена, суммы, сроки. Никаких общих советов из Москвы | Есть ли в материале минимум 2 локальных факта |
| Свои | Голоса ровесников: студенты, школьники, молодые специалисты, а не только чиновники и эксперты | Доля героев 14–35 в материалах — не ниже 60% |

4.2. Было → стало

| Сейчас | Как будет |
| --- | --- |
| «Молодёжный информационный портал» — рассказываем о событиях | «Инструменты для жизни в Тюмени, когда тебе 14–35» — помогаем решать задачи |
| Главная — витрина новостей | Главная — ответ «что здесь есть» + главное сейчас + сервисы |
| Рубрики по жанрам | Разделы по задачам: деньги, работа, учёба, жильё, психология |
| Читатель — потребитель | Читатель — участник: присылает, голосует, сохраняет, возвращается |
| Официальный тон | Разговорный, но точный: «ты», короткие фразы, цифры и факты |
| Разовые визиты | Привычка: афиша по четвергам, дайджест по средам, дедлайны грантов |

4.3. Tone of voice: правила языка

Обращение — на «ты». Аудитория 14–35 не терпит дистанции. «Вы» допустимо только в официальных документах и релизах.

Глаголы вместо существительных. Не «осуществляется приём заявок», а «заявки принимают до 20 октября».

Цифры и сроки в первой строке. «До 20 октября», «1 500 000 ₽», «6 вопросов» — то, за что цепляется глаз.

Никаких оценок без факта. Не «ужасная ситуация с общежитиями», а «очередь — 340 человек, мест — 120».

Юмор — да, сарказм над читателем — нет. Мемы внутри «Самиздата» — можно. Иронизировать над аудиторией — нельзя.

Одно действие в конце. Каждый текст заканчивается тем, что человек может сделать прямо сейчас.

4.4. Заголовки: как переписать

| Было | Стало |
| --- | --- |
| Состоялось заседание совета по молодёжной политике | Гранты для молодёжи Тюмени увеличили до 1,5 млн ₽. Как получить |
| Стипендиальное обеспечение студентов | Стипендия в этом семестре: кому, сколько и когда придёт |
| Мероприятия на выходные | 18 событий на выходных. 11 — бесплатно |
| Психологическая помощь для молодёжи | Выгорел к третьему курсу? Поговорить можно бесплатно и анонимно |
| Информация о порядке предоставления общежития | Общежитие: 340 человек в очереди и 120 мест. Как попасть в первые 120 |

4.5. Восемь приёмов заголовка

Цифра + выгода: «12 вакансий с гибким графиком и оплатой от 45 000 ₽».

Дедлайн: «Успей до 20 октября: 14 грантов, на которые ещё можно подать».

Вопрос от читателя: «Можно ли вернуть деньги за спортзал? Да, 19 500 ₽».

Обещание инструкции: «15 пунктов, которые спасут твой депозит».

Локальность: «Где поесть за 300 ₽ в Тюмени: 9 мест».

История человека: «Я пришла стажёром и через год вела проект» (в кавычках — цитата героя).

Опровержение: «Диплом не нужен: что реально смотрят работодатели».

Короткая правда: «Общежитие не дадут. Что делать».

05  Архитектура: 6 разделов и 8 сервисов

Главный принцип: не глубже двух кликов до любой задачи. Раздел существует, только если в нём есть и контент, и действие.

5.1. Что меняем в структуре

| Было | Стало | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Новости (лента) | Главное сейчас + Лента | Отбор вместо потока: редакция показывает 5 главных вещей, а не 50 |
| Куда сходить | Афиша | Добавили фильтры по цене и формату, подборки «по ситуации», добавление своего события |
| Как жить | Деньги · Психология | Одна большая рубрика разбита на 4 задачи с разными запросами |
| Образовач | Учёба | Название понятнее целевой аудитории; внутри — ЕГЭ, поступление, олимпиады |
| Люди | Герои (внутри разделов) | Человеческие истории работают лучше как формат внутри темы, а не как отдельная свалка |
| Самиздат | Мемы и самиздат | Подчёркиваем UGC-природу: это раздел, который делают читатели |
| — | Работа · Возможности · Люди | Новые разделы под реальные запросы аудитории |
| — | Сервисы (8 штук) | Причина возвращаться и главный источник трафика в долгую |

5.2. Шесть разделов

| Раздел | Задача читателя | Что внутри | Сервис |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа | Найти доход, совместимый с учёбой | Вакансии, стажировки, подработка, вычеты, аренда | Работа |
| Учёба | Выбрать путь и поступить | ЕГЭ/ОГЭ, колледжи, олимпиады, профессии | Поступление |
| Афиша | Провести выходные | События с фильтрами, подборки, добавление своего | — |
| Психология | Справиться с состоянием | Выгорание, тревога, отношения с собой, тесты | Поговорить |
| Возможности | Найти возможность и успеть подать | Форумы, смены, конкурсы, стажировки, волонтёрство | Возможности |
| Люди | Почувствовать город своим | Герои, места, маршруты, город до/после, мемы | — |

5.3. Порядок блоков на главной и почему именно так

| Блок | Задача | Логика |
| --- | --- | --- |
| 1. Первый экран | За 5 секунд объяснить, что здесь есть | Крупный слоган + живая история дня + цифры. Не слайдер |
| 2. Главное сейчас | Показать редакционный отбор | Один главный материал + 4 «читают сейчас». Плюс ссылка «Вся лента» на отдельную страницу |
| 3. Разделы и инструменты | Дать карту: 6 задач и инструмент в каждой | Одна сетка вместо двух: раздел = материалы + свой сервис. Дубля «что здесь есть» и «сервисы» больше нет |
| 4. Афиша выходных | Показать, что портал полезен в четверг вечером | 3 события + переход в афишу с фильтрами по цене и формату |
| 5. Подписка | Забрать контакт и выстроить привычку | «Одно письмо по средам»: 5 вещей на неделю. Понятное действие вместо слова «дайджест» |

Правило архитектуры Каждая страница сайта заканчивается действием. Материал — сервисом по теме. Афиша — предложением добавить событие. Сервис — напоминанием о дедлайне. Если действие не очевидно, страница не готова.

06  Дизайн: «Ч/Б + сигнал»

Задача дизайна — не «стать красивым», а стать узнаваемым, дешёвым в производстве и удобным на телефоне. Отсюда концепция: строгий чёрно-белый базис (наследство исторической айдентики) плюс один сигнальный цвет.

6.1. Что не так с текущим визуалом

Нейтральная сетка без акцентов: портал визуально неотличим от десятка региональных и государственных сайтов.

Первый экран отдан слайдеру: читатель не понимает ценность, а редакция тратит ресурс на баннеры, которые никто не кликает.

Типографика без характера: заголовки и текст одного веса, нет ритма и иерархии.

Мобильная версия — сжатый десктоп: мелкие тапы, длинные меню, горизонтальные скроллы.

Нет системы: каждая карточка рисуется заново, поэтому материалы выглядят по-разному.

6.2. Решение

| Элемент | Решение | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Чёрный + бумажный тёплый белый + один сигнальный (оранжевый #FF4416). Акцент — не более 5–7% экрана | Узнаваемость при минимальной стоимости производства. Не выглядит «госсайтом» |
| Типографика | Unbounded для заголовков (плотный, с отрицательным трекингом), Onest для текста, курсивная Lora для акцентов | Характер и ритм. Один шрифт для цифр и списков — быстрый набор |
| Сетка | 12 колонок, контейнер 1320 px, шаг 4 px, брейкпоинты 1180/1000/720 | Карточки собираются из 2/3/4 колонок без пересчёта |
| Карточки | Одно фото + рубрика + заголовок в 2–3 строки + мета. Стикер — максимум один | Единый вид ленты, быстрый монтаж номера |
| Стикеры | «Бесплатно», «Дедлайн», «18+», «Новое» — маленькие «наклейки» с наклоном | Молодёжный код: наклейка, а не плашка. Мгновенно считывается |
| Первый экран | Крупный слоган + история дня + цифры. Без слайдера | 5 секунд на понимание ценности |
| Тёмная тема | Инверсия тех же токенов, включается по системной настройке | Комфорт вечером; молодёжная аудитория ждёт этого по умолчанию |
| Движение | Появление блоков, зум фото 4%, смена состояний. 150–300 мс | Ощущение живости без потери скорости |

6.3. Мобильная версия — приоритет, а не адаптация

Тапы не меньше 44 px. Кнопки, чипы и иконки — с запасом по площади нажатия.

Меню — полноэкранный оверлей. Не выпадающие списки и не «бургер на 30 пунктов»: 6 крупных ссылок.

Фильтры — горизонтальная лента. Скролл в сторону вместо переноса в три строки.

Текст от 16 px, строка 1,55. Иначе iOS зумит страницу при фокусе на поле.

Одна колонка карточек. Никаких «2 в ряд» с обрезанными заголовками.

Sticky-хедер после скролла. Поиск и тема всегда под рукой, но хедер уменьшается.

6.4. Доступность и юридические требования

Контраст текста к фону — от 4,5:1. Проверяем на телефоне при ярком свете.

Видимый фокус с клавиатуры: обводка сигнального цвета, отступ 3 px.

При `prefers-reduced-motion` анимации отключаются, контент остаётся доступным.

Возрастная маркировка 12+, ссылка на свидетельство СМИ и политику — в футере на каждой странице.

Все изображения — с alt-текстом, все кнопки — с подписью или aria-label.

Что это даёт редакции Дизайн-система сокращает производство карточки до 10–15 минут: шаблон, фото, заголовок, стикер. Не нужно каждый раз «рисовать красиво» — нужно правильно заполнить шаблон. Это же позволяет отдавать визуал внешним авторам без риска «поехавшего» стиля.

07  Контент-стратегия

Молодёжи не нужен «контент». Ей нужны ответы, истории и поводы. Поэтому контент-план строится не по рубрикам, а по задачам: что человек должен суметь после прочтения.

7.1. Контент-микс

| Тип | Доля | Что это | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| Польза / инструкция | 40% | Как получить, куда подать, сколько стоит, что делать | Держит поиск и возвраты, приносит «сохранить» |
| Люди / истории | 25% | Герои 14–35, их опыт, провалы и победы | Доверие и эмоция, главный источник шеров |
| Сервис / навигация | 20% | Подборки, афиша, дедлайны, календари | Возврат и привычка |
| Развлечение / UGC | 15% | Мемы, тесты, квизы, читательские истории | Охват и вовлечение, вход для новой аудитории |

7.2. Форматы

| Формат | Объём | Ритм | Платформа | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новость + что делать | 1 500–2 500 знаков | ежедневно, 2–3 | сайт, TG, VK | дочитывания, переходы |
| Инструкция / гайд | 4 000–8 000 | 2–3 в неделю | сайт (evergreen), Дзен | поисковый трафик, сохранения |
| История человека | 5 000–7 000 | 1–2 в неделю | сайт, VK, TG | время, шеры |
| Подборка / список | 2 000–3 000 | 1–2 в неделю | сайт, TG | клики по пунктам |
| Карточки-карусели | 6–10 слайдов | 3–4 в неделю | VK, TG, Дзен | охват, сохранения |
| Вертикальное видео | 15–60 сек | 4–5 в неделю | TikTok, Shorts, Reels | досмотры, переходы |
| Тест / квиз | 5–12 вопросов | 1 в неделю | сайт, TG | прохождения, шеры |
| Подкаст | 20–45 мин | 1 в 2 недели | сайт, TG, VK, подкаст-платформы | прослушивания |
| Live / трансляция | 60–120 мин | по событиям | сайт, VK | одновременные зрители |

7.3. Редакционная неделя

| День | Сайт | Соцсети | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | Разбор недели: главное, что изменится | Карусель «5 вещей на неделю» | Настроить неделю |
| Вт | Инструкция (деньги / жильё / учёба) | Видео-объяснение 30 сек | Польза |
| Ср | История человека | Дайджест в TG и на e-mail | Эмоция + привычка |
| Чт | Афиша выходных + подборка | Карусель событий, сторис | План на выходные |
| Пт | Лёгкий формат: тест, мем, UGC | Мем / тест / опрос | Развлечение и охват |
| Сб | Афиша «сегодня», отчёты с событий | Сторис с мест | Присутствие |
| Вс | Лонгрид недели или спецпроект | Нарезка лонгрида | Глубина |

7.4. Серийность: то, за чем возвращаются

«Успеть до пятницы» — 5 дедлайнов недели: гранты, конкурсы, заявки. Один и тот же формат каждый четверг.

«Разбор одной выплаты» — каждую неделю один вид выплаты: кому, сколько, как получить.

«Цена вопроса» — сколько стоит жизнь в Тюмени: аренда, проезд, еда, досуг. Раз в месяц с обновлением.

«Своими руками» — истории людей, которые сделали что-то в городе сами.

«Маршрут на 300 ₽» — выходные без перерасхода: адреса и суммы.

«Что тебя волнует?» — психологический проект: вопрос читателя, ответ психолога.

7.5. Evergreen: страницы, которые работают годами

Это половина стратегии роста охватов. Такие страницы приносят поисковый трафик каждый месяц без новых публикаций — их нужно всего 20–30, чтобы изменить структуру трафика.

| Страница-магнит | Запрос |
| --- | --- |
| Выплаты и стипендии студентам Тюмени: полный список 2026 | «какие выплаты положены студенту» |
| Аренда квартиры в Тюмени: сколько стоит и как не потерять депозит | «снять квартиру в Тюмени» |
| Проходные баллы вузов Тюмени | «проходные баллы Тюмень» |
| Работа для студентов с гибким графиком | «подработка Тюмень студенту» |
| Куда сходить бесплатно в Тюмени | «бесплатно Тюмень куда сходить» |
| Гранты для молодёжи: календарь 2026 | «гранты для молодёжи 2026» |
| Психологическая помощь бесплатно в Тюмени | «бесплатный психолог Тюмень» |
| Общежития вузов Тюмени: как получить место | «общежитие Тюмень как получить» |

7.6. UGC и «Самиздат»: как включить читателя

Механика. Форма «Прислать свою историю» + модерация 24 часа + редакторская правка заголовка.

Форматы. Скриншот-мем, фото места, короткая история на 1 500 знаков, голосовое в подкаст.

Мотивация. Публикация с указанием автора, баллы «Портал-бонусов», приглашение на редакционные встречи.

Безопасность. Правила модерации: без персональных данных третьих лиц, без травли, без политической агитации; 18+ маркировка.

Системность. Каждую пятницу — блок «Прислали вы», каждые две недели — «лучшее из Самиздата».

08  Дистрибуция: как растут охваты в долгую

Рост охватов — не результат одного вирусного поста. Это система: разные платформы решают разные задачи, а сайт остаётся местом, где всё сходится и превращается в привычку.

8.1. Модель «водоворот»

| Шаг | Что происходит | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| 1. Захват | Человек видит короткий формат: видео, карусель, мем | Публикуем 4–5 вертикальных видео и 3–4 карусели в неделю |
| 2. Переход | Переходит на сайт за подробностями | В каждом посте — один конкретный повод: «список из 12 вакансий», «калькулятор» |
| 3. Удержание | Остаётся на сайте, читает 2–3 материала | Внутренние блоки «читайте также», сервисы по теме, афиша |
| 4. Подписка | Оставляет e-mail или подписывается на TG | Дайджест по средам + «успеть до пятницы» в TG |
| 5. Возврат | Возвращается сам, без рекламы | Напоминания о дедлайнах, новые выпуски серий, обновления сервисов |

8.2. Платформы

| Платформа | Роль | Что публикуем | Частота | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telegram | Главный канал привычки | Анонсы, «успеть до пятницы», дедлайны, живые комментарии | 3–5 в день | переходы на сайт, подписки |
| ВКонтакте | Охват и обсуждение | Карусели, видео, статьи, опросы, обсуждения | 2–3 в день | охват, вовлечение, репосты |
| TikTok | Приток новой аудитории | Вертикальные видео 15–45 сек: истории, лайфхаки, мемы | 4–5 в неделю | досмотры, переходы |
| YouTube Shorts | Повторное использование видео | Те же вертикали + нарезки подкастов | 3–4 в неделю | просмотры, подписки |
| Дзен | Поисковый и «долгий» трафик | Лонгриды, инструкции, истории | 3–4 в неделю | дочитывания, доход |
| Rutube | Резервная площадка | Длинные видео, спецпроекты, live | по событиям | просмотры |

8.3. Двенадцать приёмов, которые дают рост

Один материал — четыре формата: вертикальное видео, карусель, текст на сайте, пост-конспект в Telegram. Не наоборот.

Заголовок-повод: каждый пост обещает конкретный результат («узнаешь, сколько тебе положено»), а не «читайте новый материал».

Серийность: узнаваемые рубрики по дням недели формируют привычку быстрее, чем любая реклама.

Evergreen-страницы: 20–30 материалов, которые приносят поисковый трафик годами. Их нужно обновлять, а не переписывать.

Дедлайны как триггер: «осталось 3 дня» работает лучше любого анонса. Встраиваем в сервис грантов и в TG.

Партнёрские публикации с вузами: их аудитория — наша аудитория. Обмен контентом вместо закупки рекламы.

Комментарии и опросы: вопрос к аудитории даёт больше охвата, чем утверждение. Спрашиваем «что тебе нужно» — получаем и тему, и вовлечение.

Коллаборации с локальными авторами и музыкантами: обмен аудиториями, а не бюджетами.

События как медиа: своя афиша, свои съёмки на событиях, UGC с места — контент, который не надо придумывать.

Кросспостинг с адаптацией: один и тот же смысл, но разные тексты под платформу. Копипаст убивает охват.

Аналитика в неделю: смотрим не «просмотры», а переходы на сайт и возвраты. Оптимизируем то, что приводит людей.

Регулярность важнее объёма: 3 материала в неделю стабильно сильнее, чем 10 за неделю и месяц тишины.

8.4. Партнёрства

| Партнёр | Что даёт | Что даём мы |
| --- | --- | --- |
| Вузы и колледжи Тюмени | Доступ к аудитории 17–23, эксперты, площадки | Публикации о поступлении и стипендиях, стенды на событиях |
| «Пионер» и молодёжные центры | События, гранты, инфраструктура | Освещение, афиша, набор участников |
| Библиотеки и культурные площадки | Площадки под лекции и клубы | Анонсы, контент, аудитория |
| Бизнес, который нанимает студентов | Вакансии для сервиса «Работа» | Проверенные кандидаты, бренд работодателя |
| Психологические центры | Специалисты для проекта «Что тебя волнует?» | Аудитория и доверие |

8.5. Как выглядит рост на горизонте года

| Период | Что делаем | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 0–30 дней | Замер, новая главная, 6 разделов, 3 сервиса, шаблоны карточек | Понятная структура, первый рост глубины просмотра |
| 31–90 дней | Серии, evergreen-страницы (10), дайджест, 4 платформы в регулярном режиме | Рост возвратов и подписок, стабильный трафик из поиска |
| 3–6 месяцев | Все 8 сервисов, UGC, партнёрства с вузами, тёмная тема | Возвраты на 7-й день ×1,7, органика растёт без закупок |
| 6–12 месяцев | Масштабирование серий, региональная экспансия, премия/фестиваль | Медиа становится эталоном: о нём пишут федеральные, кейс тиражируется |

09  Сервисы: восемь инструментов

Сервис — это то, за чем возвращаются. Новость прочитали и ушли; сервис используют снова и снова. Ниже — состав, приоритет и логика запуска.

| Сервис | Задача | Функции MVP | Эффект | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранты и конкурсы | Найти деньги на идею | Календарь заявок, фильтры (возраст, сумма, тема), напоминания, шаблон заявки | Трафик и доверие, повод вернуться | 1 |
| Стипендии и выплаты | Узнать, что положено | Калькулятор из 6 вопросов, список выплат с суммами, шаблон заявления | Максимальный охват запроса, шеры | 1 |
| Работа и подработка | Найти доход | Фильтры (график, район, оплата), проверенные работодатели, отклик в один клик | Прямой трафик, партнёрские поступления | 1 |
| Жильё | Снять квартиру без потерь | Карта районов, чек-лист приёмки, калькулятор первого взноса, шаблон договора | Сильный evergreen-запрос | 2 |
| Поступление | Выбрать и поступить | Проходные баллы, сравнение направлений, календарь дней открытых дверей | Сезонный пик, аудитория школьников | 2 |
| Поговорить | Получить помощь | Анонимный чат, подбор специалиста, тесты и статьи | Уникальная ценность, репутация | 2 |
| Возможности | Попасть на форум/стажировку | Календарь заявок, фильтры по возрасту, истории участников | Возвраты, партнёрства | 3 |
| Портал-бонусы | Стимулировать участие | Баллы за действия, обмен на мерч и билеты, уровни | Удержание, UGC | 3 |

9.1. Три правила, без которых сервис не работает

Результат за одну сессию. Если человек не получил ответа при первом визите — второго не будет. Отсюда калькулятор вместо «личного кабинета с анкетой на 20 полей».

Без регистрации. Вход нужен только чтобы сохранить результат. Это снижает отказ на входе в 3–5 раз.

Сервис пишет первым. Дедлайн, обновление цены, новая вакансия по фильтру — повод вернуться должен приходить извне.

9.2. Первый запуск: что делать в первые 60 дней

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собрать базу грантов и выплат вручную (таблица → страница) | Две живые страницы с реальными данными |
| 2 | Запустить калькулятор выплат на 6 вопросах | Первый сервис, который даёт результат за 2 минуты |
| 3 | Открыть «Работу» с 30 проверенными вакансиями | Точка входа для аудитории 18–25 |
| 4 | Настроить напоминания в Telegram | Первый возврат без рекламы |
| 5 | Замерить: возвраты, глубина, доля сервисных страниц в трафике | База для роста |

10  Метрики: что измеряем и к чему идём

Главная ошибка — мерить просмотры. Они не показывают, вернётся ли человек. Ниже — метрики, которые связаны с ростом аудитории в долгую.

10.1. Воронка

| Этап | Метрика | База (оценка) | 6 месяцев | 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват | Месячная аудитория сайта (MAU) | 85 000 | 115 000 | 150 000 |
| Вовлечение | Глубина просмотра, страниц | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| Вовлечение | Время на сайте | 1:40 | 2:30 | 3:10 |
| Возврат | Возвраты на 7-й день | 12% | 17% | 22% |
| Привычка | Подписчики дайджеста | 0 | 8 000 | 20 000 |
| Действие | Использований сервисов в месяц | 0 | 6 000 | 18 000 |
| Дистрибуция | Доля трафика из соцсетей | 35% | 45% | 50% |
| Дистрибуция | Доля поискового трафика | 20% | 28% | 35% |
| Вклад аудитории | Доля UGC в публикациях | 0% | 8% | 15% |

База — оценка по открытым данным и структуре текущего трафика; требует подтверждения доступом к аналитике. Цели — расчётные ориентиры для планирования, а не гарантия.

10.2. Дашборд редакции: один экран, восемь цифр

MAU и его динамика месяц к месяцу.

Возвраты на 7-й день — главный показатель привычки.

Глубина и время на сайте по разделам: где люди задерживаются, а где уходят.

Топ-5 материалов по переходам из соцсетей.

Доля сервисных страниц в общем трафике.

Подписки на дайджест и Telegram за неделю.

Доля UGC и материалов с блоком действия.

Пять запросов, по которым приходят из поиска, — источник новых тем.

10.3. Чего не измеряем

Лайки и просмотры постов без переходов на сайт — это не аудитория, а шум.

Количество публикаций: 10 слабых материалов хуже 3 сильных.

«Охват» рекламных размещений без связи с возвратами.

11  План внедрения

Порядок важен: сначала структура и контент, потом сервисы, потом масштабирование. Если начать с дизайна, он «наденется» на старую архитектуру и эффекта не будет.

| Этап | Что делаем | Результат этапа |
| --- | --- | --- |
| 0–30 дней Фундамент | Утвердить 6 разделов и 8 сервисов. Перевести главную на новую логику (первый экран + главное + разделы + маршрут). Внедрить дизайн-систему и шаблоны карточек. Настроить аналитику и базовый замер. Запустить тёмную тему и мобильную версию. | Сайт выглядит и ведёт себя по-новому. Есть цифры «до» |
| 31–90 дней Контент и привычка | Перестроить рубрикатор и перевести архив в новые разделы. Запустить 6 серий и 10 evergreen-страниц. Дайджест по средам + «успеть до пятницы» в Telegram. 4 платформы в регулярном режиме. Первые три сервиса. | Возвраты и подписки начинают расти без рекламы |
| 3–6 месяцев Сервисы и UGC | Все 8 сервисов. «Самиздат» с модерацией и правилами. Партнёрства с вузами и колледжами. Обновление контент-плана по данным аналитики. | Сервисы дают треть трафика, появляется UGC |
| 6–12 месяцев Масштаб | Региональная экспансия (область, ХМАО/ЯНАО по интересу). Фестиваль или премия как медиаповод. Методичка и кейс для тиражирования на федеральном уровне. | Портал как модель молодёжного СМИ, а не только как сайт |

11.1. Что можно сделать своими силами, а что требует подрядчика

| Задача | Своими силами | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
| Контент, серии, UGC | Да | — |
| Дизайн-система и шаблоны | Частично (по готовой системе) | Настройка компонентов в CMS |
| Вёрстка и фронтенд | — | Да: разработка нового шаблона |
| Сервисы (калькуляторы, календари) | Контент и правила | Да: разработка и интеграции |
| Аналитика и дашборд | Да (базовый) | Настройка сквозной аналитики |
| Продвижение | Да (органика) | Точечно: видеопродакшн, коллаборации |

12  Риски и как мы их снимаем

| Риск | Вероятность | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Редакция продолжает работать «по-старому»: новые разделы пустые | Высокая | Контент-план на 8 недель вперёд, привязка KPI к разделам, еженедельный разбор цифр |
| Сервисы запущены без данных и выглядят «мёртвыми» | Средняя | Стартуем с ручных данных (таблица → страница), обновляем раз в неделю, показываем дату обновления |
| Не хватает ресурсов на 4 платформы | Высокая | Приоритет: Telegram + VK + вертикальные видео. Остальное — переупаковка того же контента |
| UGC приносит рискованный контент | Средняя | Правила модерации, предмодерация, юридическая проверка формулировок |
| Падение охватов при смене формата | Средняя | Переход постепенный: сначала структура и сервисы, визуал — параллельно; сохраняем старые URL и редиректы |
| «Госсайт» в восприятии молодёжи | Средняя | Голоса ровесников, UGC, мемы, локальные герои; никакого канцелярита в публичном слое |
| Зависимость от одной платформы | Высокая | Диверсификация: e-mail-дайджест, поиск, прямая аудитория сайта |

13  Приложения: рабочие чек-листы

Это можно распечатать и повесить в редакции. Ничего лишнего — только то, что проверяют перед публикацией.

A. Чек-лист публикации (10 пунктов)

| № | Проверка |
| --- | --- |
| 1 | Заголовок содержит цифру, срок или выгоду. Нет канцелярита |
| 2 | Лид отвечает на вопрос «что это даёт мне» в первых двух строках |
| 3 | Есть минимум 2 локальных факта: адрес, сумма, имя, срок |
| 4 | Подзаголовок каждые 2–3 абзаца, текст разбит на короткие блоки |
| 5 | Есть блок действия: сервис, ссылка, чек-лист, календарь |
| 6 | Фото 16:9 или 4:5, одно лицо в кадре, есть alt-текст |
| 7 | Карточка для соцсетей собрана по шаблону, стикер максимум один |
| 8 | Ссылки на источники и дата актуальности указаны |
| 9 | Материал прочитан на телефоне: ничего не обрезано, тапы крупные |
| 10 | Назначены рубрика, теги, автор и связанные материалы «читайте также» |

B. Шаблон карточки материала

| Элемент | Правило |
| --- | --- |
| Фото | 4:3 (лента), 16:10 (крупная), 1:1 (соцсети). Одно лицо, глаза в верхней трети |
| Рубрика | 11 px, CAPS, сигнальная точка. Одна на карточку |
| Заголовок | 16–20 px, 2–3 строки, без точки в конце |
| Стикер | Максимум один: «Бесплатно», «Дедлайн», «Новое», «18+» |
| Мета | Дата · время чтения · просмотры (просмотры — только от 1 000) |
| Реакции | До 3 на карточке, до 4 на статье. Реакция влияет на блок «читают сейчас» |

C. Словарь tone of voice

| Так не пишем | Так пишем |
| --- | --- |
| Осуществляется приём заявок | Заявки принимают до 20 октября |
| В рамках реализации проекта | В проекте |
| Молодым гражданам предоставляется возможность | Ты можешь |
| Информация размещена на официальном сайте | Мы выложили на сайте |
| В целях повышения уровня информированности | Чтобы было понятно |
| Данное мероприятие направлено на | Событие нужно, чтобы |

D. Чек-лист мобильной версии

| Проверка | Норма |
| --- | --- |
| Размер тапа | не меньше 44×44 px |
| Основной текст | 16–17 px, интерлиньяж 1,5–1,6 |
| Ширина строки | не больше 40–45 знаков |
| Горизонтальный скролл | отсутствует на всех страницах |
| Меню | полноэкранный оверлей, 6 пунктов |
| Фильтры | горизонтальная лента, скролл в сторону |
| Таблицы | горизонтальный скролл внутри блока, не страницы |
| Загрузка | первый экран — до 2,5 сек на 4G |

Итог. Портал перестаёт быть «ещё одним СМИ» и становится инструментом: 6 разделов закрывают задачи аудитории, 8 сервисов дают причину возвращаться, дизайн-система делает производство дешёвым, а дистрибуция — предсказуемой. Это и есть путь от регионального медиа к модели, которую захотят повторить.